KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN 1

ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM LONG CHÂU

Giáo viên hướng dẫn : Th.S Cao Ngọc Ánh

Sinh viên thực hiện : Đặng Thành Công

Mã sinh viên : 24103200093

Lớp : DHMT18A2HN

# I.TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Đề tài : Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động cơ bản của phòng khám trên nền tảng Python và SQL. |
| Đối tượng sử dụng | Quản trị viên, lễ tân, bác sĩ, nhân viên thu ngân. |
| Quản lý chính | Bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, khám bệnh, bệnh án, thuốc, đơn thuốc và hóa đơn. |
| CSDL | Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng MySQL, đảm bảo tính nhất quán và hạn chế dư thừa dữ liệu. |
| Công nghệ | Python, MySQL và các thư viện hỗ trợ giao diện, biểu đồ và kết nối CSDL. Điều chỉnh công nghệ: Sau khi đánh giá kiến thức hiện tại và tiến độ thực hiện, công nghệ backend được điều chỉnh từ Python sang Java. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo khả năng triển khai và phù hợp với kiến thức hiện có của sinh viên |
| Phân tích hệ thống | Khảo sát nghiệp vụ, xác định yêu cầu, xây dựng Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram và ERD. |
| Ứng dụng AI | Sử dụng AI để hỗ trợ phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, lập trình, tạo dữ liệu giả lập, kiểm thử và hoàn thiện tài liệu. |
| Phạm vi | Hệ thống tập trung quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, khám bệnh, bệnh án, thuốc, đơn thuốc, hóa đơn và thống kê trong phạm vi phòng khám. |
| Giới hạn | Hệ thống sử dụng dữ liệu giả lập, không thay thế nghiệp vụ chuyên môn của bác sĩ và không thực hiện chẩn đoán y khoa tự động. |
| Kết quả cuối cùng | Phần mềm quản lý phòng khám có thể thực hiện quy trình từ tiếp nhận bệnh nhân → đặt lịch → khám → kê đơn → thanh toán → thống kê. |

# II. BẢNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Tuần | Giai đoạn | Nội dung công việc chính | Ứng dụng AI | Sản phẩm/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động & khảo sát | Khảo sát quy trình phòng khám; xác định vấn đề, đối tượng sử dụng, phạm vi đề tài; xác định mục tiêu cá nhân & phân bổ thời gian làm việc | Gợi ý câu hỏi khảo sát, phân tích yêu cầu ban đầu | Tài liệu khảo sát, phạm vi đề tài, phân công nhóm |
| 2 | Phân tích yêu cầu | Xác định Actor và chức năng; xây dựng danh sách Use Case; mô tả yêu cầu chức năng và phi chức năng ( bảo mật , toàn vẹn dữ liệu,..). Thiết lập Git/GitHub và quy trình quản lý phiên bản. | Kiểm tra yêu cầu, gợi ý Use Case còn thiếu | Use Case Diagram + đặc tả Use Case |
| 3 | Phân tích hệ thống | Xây dựng Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram cho các quy trình chính : Đặt lịch , Khám bệnh , Kê đơn , Thanh Toán | Kiểm tra tính hợp lệ của luồng nghiệp vụ và quan hệ giữa các đối tượng UML. | Bộ sơ đồ UML hoàn chỉnh |
| 4 | Thiết kế CSDL | Xác định thực thể, thuộc tính, khóa chính/ngoại; xác định quan hệ; chuẩn hóa dữ liệu về dạng 3NF | Kiểm tra ERD, hỗ trợ kiểm tra chuẩn 1NF–3NF | ERD + lược đồ quan hệ + Data Dictionary |
| 5 | Xây dựng CSDL | Tạo Database & các bảng trên MySQL; thiết lập các ràng buộc (PK, FK, UNIQUE, CHECK); viết Trigger/Stored Procedure cơ bản. | Sinh Script SQL DDL, sinh Mock Data (dữ liệu giả lập 50-100 bản ghi), kiểm tra ràng buộc dữ liệu, tính toàn vẹn và thử nghiệm các truy vấn SQL. | File .sql + Database hoàn chỉnh |
| 6 | Phát triển nền tảng | Tạo project Python; thiết lập kết nối Python–MySQL (ORM/Connector); xây dựng module Đăng nhập & Phân quyền người dùng. Thiết kế cấu trúc chương trình và phân tách giao diện – xử lý nghiệp vụ – truy cập dữ liệu. | Hỗ trợ code kết nối, debug lỗi | Khung ứng dụng + đăng nhập |
| 7 | Quản lý bệnh nhân | Lập trình các chức năng CRUD bệnh nhân: Thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm nhanh (SĐT/Họ tên), xem hồ sơ bệnh án cũ. | Hỗ trợ viết truy vấn SQL tối ưu, kiểm tra validation dữ liệu đầu vào. | Module quản lý bệnh nhân |
| 8 | Quản lý lịch hẹn | Đặt lịch, sửa lịch, hủy lịch; kiểm tra trùng lịch bác sĩ; quản lý trạng thái lịch | Gợi ý các trường hợp lỗi/ngoại lệ | Module lịch hẹn hoàn chỉnh |
| 9 | Khám bệnh & bệnh án | Tiếp nhận bệnh nhân từ hàng chờ; nhập triệu chứng, chẩn đoán, kết luận của bác sĩ; lưu vết lịch sử khám bệnh. | Sử dụng AI hỗ trợ xây dựng dữ liệu kiểm thử và kiểm tra tính hợp lý của quy trình nhập thông tin khám bệnh. | Module khám bệnh + bệnh án |
| 10 | Kê đơn thuốc | Quản lý thuốc; tạo đơn thuốc; thêm thuốc, số lượng, liều dùng, hướng dẫn sử dụng | Hỗ trợ SQL kiểm tra logic tồn kho thuốc và cảnh báo thuốc sắp hết. | Module kê đơn thuốc |
| 11 | Thanh toán | Tự động tính tổng tiền (phí khám + tiền thuốc); xuất hóa đơn; hỗ trợ tạo mã QR thanh toán; cập nhật trạng thái hóa đơn. | Tính phí khám và tiền thuốc; lập hóa đơn; cập nhật trạng thái thanh toán. Nếu còn thời gian, bổ sung QR thanh toán và xuất hóa đơn PDF. | Module hóa đơn + thanh toán |
| 12 | Thống kê & báo cáo | Thống kê doanh thu theo kỳ, số lượt khám, top thuốc dùng nhiều; xây dựng Dashboard trực quan hóa dữ liệu. | Gợi ý câu lệnh SQL nâng cao (Group By, Aggregate) và thư viện vẽ biểu đồ. | Dashboard + báo cáo thống kê |
| 13 | Kiểm thử | Lập bảng Test Case (Unit Test, Integration Test); kiểm thử các module; phát hiện và sửa lỗi hệ thống. | Sinh Test Case tự động, tìm các trường hợp biên (Edge Cases), hỗ trợ debug | ≥30 Test Case + danh sách lỗi và kết quả sửa, UAT – User Acceptance Test. |
| 14 | Hoàn thiện | Tối ưu hóa mã nguồn (Clean Code/PEP8); hoàn thiện giao diện người dùng (UI/UX); viết file README & báo cáo đồ án. | AI Review Code tự động, hỗ trợ biên tập và kiểm tra chính tả báo cáo. | Source hoàn chỉnh + báo cáo |
| 15 | Đóng gói & bảo vệ | Tổng kiểm tra hệ thống; đóng gói ứng dụng; làm Slide thuyết trình; xây dựng kịch bản Demo & luyện tập phản biện. | Giả lập câu hỏi phản biện, góp ý slide | Source + SQL + báo cáo + slide + Demo |

CÁC MỐC CẦN ĐẠT

| Mốc | Tuần | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Mốc 1 | Tuần 3 | Hoàn thành phân tích + UML |
| Mốc 2 | Tuần 5 | CSDL MySQL chạy hoàn chỉnh |
| Mốc 3 | Tuần 8 | Bệnh nhân + lịch hẹn hoạt động |
| Mốc 4 | Tuần 11 | Hoàn thành toàn bộ nghiệp vụ chính |
| Mốc 5 | Tuần 12 | Có Dashboard + thống kê |
| Mốc 6 | Tuần 13 | Kiểm thử ≥30 Test Case |
| Mốc 7 | Tuần 14 | Hoàn thành báo cáo |
| Mốc cuối | Tuần 15 | Demo + bảo vệ |

# III. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ 15 TUẦN

- Tổng quan theo tuần

| Giai đoạn | Tuần | Nội dung tổng quát |
| --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát & Phân tích | 1–3 | Khảo sát nghiệp vụ, xác định yêu cầu và phân tích hệ thống |
| 2. Thiết kế CSDL | 4–5 | Thiết kế ERD, chuẩn hóa và xây dựng CSDL MySQL |
| 3. Phát triển hệ thống | 6–12 | Lập trình Python và xây dựng các module chức năng |
| 4. Kiểm thử | 13 | Kiểm thử từng module và toàn bộ hệ thống |
| 5. Hoàn thiện | 14 | Tối ưu phần mềm, hoàn thiện báo cáo và tài liệu |
| 6. Bảo vệ | 15 | Đóng gói, chuẩn bị slide và demo |